Додаток

Заходи, обсяги та джерела фінансування місцевої цільової  Програми розвитку цивільного захисту

Слобожанської селищної ради

| Найменування заходів | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування (селищний бюджет, інші кошти) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн. | Орієнтовні обсяги фінансування по роках (вартість), тис. грн., у тому числі: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  | Затверджено бюджетом | інше |  |
| 1.Запобігання загибелі людей на водних об’єктах Слобожанської селищної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Визначення місця, що використовується як пляж загального користування, відповідно до вимог Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 року № 264 | Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради |  |  | + | + | + | + | + | + |
| 1.2. Організація укладання договорів з Харківською обласною комунальною аварійно-рятувальною службою на проведення водолазних робіт (обстеження і очистка акваторії підводної та берегової частини пляжу) | Відділ мобілізаційної роботи, з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами Слобожанської селищної ради | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 25,0 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 |
| 1.3 Організація навчання матросів- рятувальників (плавців-рятувальників) для сезонних рятувальних постів | Відділ мобілізаційної роботи, з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами Слобожанської селищної ради | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 5,4 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | - | 1,2 | 1,2 |
| 2.1 1.4. Забезпечення інформування населення про дотримання правил безпеки на водних об’єктах та надання першої медичної допомоги. | Відділ організаційно – інформаційної роботи Слобожанської селищної ради, відділ мобілізаційної роботи, з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами |  |  | + | + | + | + | + | + |
| 1.5. Обладнання в учбових закладах куточків з безпеки на воді. | Відділ освіти Слобожанської селищної ради | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 |
| Всього на запобігання загибелі людей на водних об’єктах Слобожанської селищної ради |  |  | 36,4 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | - | 7,2 | 7,2 |
| 2.Забезпечення належного рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Забезпечення здійснення заходів щодо приведення захисних споруд цивільного захисту (далі ЗС ЦЗ) та найпростіших укриттів у стан готовності до укриття населення, а саме: проведення поточних, капітальних ремонтів, виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи, придбання матеріалів для облаштування: | Балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту. | Власні кошти підприємств | 70,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - |
| 2.1.1 комунальної форми власності відділу освіти Слобожанської селищної ради: | Відділ освіти Слобожанської селищної ради | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 26843,809 | - | - | 6025,40 | 20818,409 | - | - |
| 1) капітальний ремонт споруди цивільного захисту з урахуванням вартості виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизи, та технічного нагляду протирадіаційного укриття № 77628 за адресою: вул. Горького, 67- г, с.Шелудьківка | -/- | -/- | 5273,098 | - | - | 1470,0 | 3803,098 | - | - |
| 2) виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи на капітальний ремонт споруди цивільного захисту ПРУ №77628 КЗ «Шелудьківський ліцей» Слобожанської селищної ради за адресо.: вул.Шкільна,67-г, с.Шелудьківка | -/- | -/- | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | - |
| 3) капітальний ремонт системи опалення з урахуванням вартості технічного нагляду протирадіаційного укриття № 77628 КЗ «Шелудьківський ліцей» Слобожанської селищної ради за адресою: вул. Шкільна, 67-г, с. Шелудьківка | -/- | -/- | 1437,737 | - | - | - | 1437,737 | - | - |
| 4) капітальний ремонт споруди цивільного захисту з урахуванням вартості виготовлення проектно - кошторисної документації, експертизи та технічного нагляду протирадіаційного укриття № 77642 за адресою: с. Лиман, пл. Покровська, буд.6-а | -/- | -/- | 4682,191 | - | - | 1490,0 | 3192,191 | - | - |
| 5) виготовлення проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи на капітальний ремонт споруди цивільного захисту ПРУ №77642 КЗ «Лиманський ліцей» Слобожанської селищної ради за адресою: пл.Покровська, 6-а, с.Лиман | -/- | -/- | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | - |
| 6) співфінансування в розмірі 10% для виготовлення проектно-кошторисної документації «Будівництво захисної споруди цивільного захисту у КЗ «Слобожанський ліцей № 2» за адресою: смт. Слобожанське, вул. Спортивна, 1 | -/- | -/- | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | - |
| 7) субвенція з обласного бюджету для виготовлення проектно-кошторисної документації «Будівництво захисної споруди цивільного захисту у КЗ «Слобожанський ліцей № 2» за адресою: смт. Слобожанське, вул. Спортивна, 1 | -/- | Кошти обласного бюджету | 1350,0 | - | - | 1350,0 | - | - | - |
| 8) співфінансування в розмірі 10% для розробки проектної документації з урахуванням експертизи на аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) протирадіаційного укриття № 77628 (КЗ «Шелудьківський ліцей») за адресою: с.Шелудьківка вул.Горького,67-г. | -/- | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 165,0 | - | - | 165,0 | - | - | - |
| 9) придбання обладнання для облаштування протирадіаційного укриття № 77628 (КЗ «Шелудьківський ліцей»), протирадіаційного укриття № 77642 (КЗ Лиманський ліцей) та найпростішого укриття | -/- | -/- | 1400,40 | - | - | 1400,40 | - | - | - |
| 10) виготовлення проектно - кошторисної документації по об’єкту: « Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території КЗ «Слобожанський ліцей №2» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області» | -/- | -/- | 1456,522 | - | - | - | 1456,522 | - | - |
| 11) виготовлення проектно - кошторисної документації по об’єкту: « Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території КЗ «Шебелинська ЗОШ І-ІІІ ст.» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області» | -/- | -/- | 1461,947 | - | - | - | 1461,947 | - | - |
| 12) розробка проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт зовнішніх елементів найпростішого укриття за адресою: вул.С.Закори,28 селище Слобожанське, Чугуївський район, Харківська область (КЗ Слобожанський ліцей №1)» | -/- | -/- | 54,267 | - | - | - | 54,267 | - | - |
| 13) капітальний ремонт зовнішніх елементів найпростішого укриття за адресою:вул.С.Закори,28 селище Слобожанське, Чугуївський район, Харківська область (КЗ «Слобожанський ліцей №1) | -/- | -/- | 1433,262 | - | - | - | 1433,262 | - | - |
| 14) виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи по об’єкту «Реконструкція опалювальної системи з встановленням модульної котельні 600 кВт потужності для забезпечення підготовки до опалювального сезону як альтернативне джерело подачі тепла до ПРУ в період військового стану, техногенних катастроф, природного стихійного лиха та блекаутів у КЗ «Шелудьківський ліцей» Слобожанської селищної ради за адресою: вул.Шкільна 67-г, с.Шелудьківка | -/- | -/- | 110,0 | - | - | - | 110,0 | - | - |
| 15)придбання модульної котельні 600кВт потужності для забезпечення підготовки до опалювального сезону як альтернативне джерело подачі тепла до ПРУ в період військового стану, техногенних катастроф, природного стихійного лиха та блекаутів у КЗ «Шелудьківський ліцей» Слобожанської селищної ради за адресою: вул.Шкільна 67-г, с.Шелудьківка | -/- | -/- | 4450,0 | - | - | - | 4450,0 | - | - |
| 16) виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень, систем керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежну і покажчиків напрямку евакуювання) в приміщення протирадіаційного укриття КЗ «Лиманський ліцей» Слобожанської селищної ради за адресою с.Лиман вул.Покровська,6-а | -/- | -/- | 36,385 | - | - | - | 36,385 | - | - |
| 17) розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи ПКД по об’єкту «Реконструкція найпростішого укриття під споруду цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ з одночасною реконструкцією приміщень закладу, а також системи водопостачання, водовідведення, електропостачання, опалювальної системи з встановленням модульної котельні потужністю 400 кВт для забезпечення альтернативним джерелом опалення споруди цивільного захисту, а також закладу у надзвичайних ситуаціях» в Слобожанському КЗДО (ясла-садок) №4 Слобожанської селищної ради, Чугуївського району, Харківської області за адресою: Харківська область, Чугуївський район, селище Слобожанське, вулиця Європейська,4 | -/- | -/- | 3243,0 | - | - | - | 3243,0 | - | - |
| 2.1.2 Проведення поточних, капітальних ремонтів, виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи, придбання матеріалів для облаштування найпростіших укриттів під багатоповерховими будинками, будівлями, спорудами та приміщеннями різного призначення, що знаходяться у комунальній власності Слобожанської селищної ради: | Слобожанська селищна рада | Резервний фонд бюджету Слобожанської селищної територіальної громади | 253,80 | 12,0 | 226,8 | 15,0 | - | - | - |
| 1) капітальний ремонт підвалу під найпростіше укриття - за адресою: cмт. Слобожанське, вул. Ярослава Мудрого,6, з урахуванням технічного нагляду | КП «Комунальник» | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 1265,096 | - | 348,6 | 520,0 | 396,496 | - | - |
| 2) розробка проектно - кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами «Капітальний ремонт приміщень найпростіших укриттів, за адресою: Харківська обл.,Чугуївський р-н, смт. Слобожанське вул. Ярослава Мудрого,6» | -/- | -/- | 47,0 | - | - | - | 47,0 | - |  |
| 3) капітальний ремонт підвалу під найпростіше укриття - за адресою: cмт. Слобожанське, вул. Шевченко, 2,з урахуванням технічного нагляду | -/- | -/- | 1623,895 | - | - | 969,624 | 654,271 | - | - |
| 4) розробка проектно - кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами «Капітальний ремонт приміщень найпростіших укриттів, за адресою: Харківська обл.,Чугуївський р-н, смт. Слобожанське вул. Шевченко,2» | -/- | -/- | 47,0 | - | - | - | 47,0 | - | - |
| 5) розробка проектно - кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами «Капітальний ремонт приміщень найпростіших укриттів, за адресою: Харківська обл.,Чугуївський р-н, смт. Слобожанське вул. Мира,7» | -/- | -/- | 47,0 | - | - | - | 47,0 | - | - |
| 6) капітальний ремонт приміщень найпростіших укриттів за адресою с-ще Слобожанське Чугуївського району, Харківської області, вул.Миру,7, з урахуванням технічного нагляду | -/- | -/- | 959,425 | - | - | - | 959,425 | - | - |
| 7) поточний ремонт приміщення найпростішого укриття (облаштування запасного виходу) за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Миру,7 | -/- | -/- | 199,725 | - | - | - | 199,725 | - | - |
| 8) розробка проектно-кошторисної документації за роботами «Капітальний ремонт приміщень найпростішого укриття за адресою: Харківська обл.,Чугуївський р-н, с-ще. Слобожанське, вул.Миру,буд13/Дружби,буд.13» | -/- | -/- | 47,0 | - | - | - | 47,0 | - | - |
| 9) капітальний ремонт приміщень найпростіших укриттів за адресою: с-ще Слобожанське Чугуївського району Харківської області, вулиця Миру,13 (вул.Дружби,13) | -/- | -/- | 995,870 | - | - | - | 995,870 | - | - |
| 10) придбання матеріалів для облаштування (оснащення) найпростіших укриттів під багатоповерховими будинками, будівлями, спорудами та приміщеннями різного призначення що знаходяться у комунальній власності | -/- | -/- | 139,160 | - | - | 139,160 | - | - | - |
| 11) виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття за адресою: Харківська область, Чугуївський р-н, с-ще Слобожанське,вул.Паркова,3» | Слобожанська селищна рада | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 192,704 | - | - | - | 192,704 | - | - |
| 12) поточний ремонт підвалу під найпростіше укриття - за адресою: cмт. Слобожанське, вул. Ярослава Мудрого,5 | КЗ Слобожанського ЗДО № 3 | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 714,003 | - | 513,552 | 200,451 | - | - | - |
| 13) проектування з урахуванням експертизи «Капітальний ремонт найпростішого укриття КЗДО (ясла -садок) селища Донець Слобожанської селищної ради за адресою:селище Донець,вул.Молодіжна,1» | КЗДО (ясла-садок) селища Донець | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 102,618 | - | - | - | 102,618 | - | - |
| 14) розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами» Капітальний ремонт приміщення найпростіших укриттів» за адресою: Харківська обл.,Чугуївський р-н, с-ще Слобожанське, вул. Каштанова, буд. 23 | ОСББ «Електромонтажник» | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 47,0 | - | - | - | 47,0 | - | - |
| 15) капітальний ремонт приміщень найпростіших укриттів за адресою с-ще Слобожанське Чугуївський р-н, Харківської області, вул. Каштанова, 23, з урахуванням технічного нагляду | ОСББ «Електромонтажник» | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 912,839 | - | - | - | 912,839 | - | - |
| 2.2. Виготовлення проектно-кошторисної документації «Створення (нове будівництво) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Слобожанської селищної територіальної громади» | Слобожанська селищна рада | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 145,922 | 50,0 | - | - | 95,922 | - | - |
| 2.3. Проведення організаційних заходів по створенню місцевої автоматизованої системи оповіщення населення із синхронізацією до територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення: 2.3.1. Монтажні та налагоджувальні роботи по встановленню комплектів оповіщення населення (електромоторні сирени, пристрої керування ними, кабельно-провідникові вироби та інші інсталяційні матеріали) із синхронізацією до територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення на трьох закладах відділу освіти Слобожанської селищної ради (КЗ «Слобожанський ліцей № 1», КЗ «Лиманський ліцей № 1», КЗ «Шелудьківський ліцей») | Відділ мобілізаційної роботи, з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами Слобожанської селищної ради Відділ освіти Слобожанської селищної ради | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | х 64,858 | х - | х - | х 64,858 | х - | х - | х - |
| 2.3.2.Придбання комплекту системи оповіщення та кабельно - провідникових виробів | Слобожанська селищна рада | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 87,6 | - | - | - | 87,6 | - | - |
| 2.4. Облаштування КЗ Слобожанського ЗДО № 3 визначеного для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які прибули з населених пунктів, де ведуться бойові дії або перебувають під тимчасовою окупацією російської федерації | Відділ освіти Слобожанської селищної ради | Резервний фонд бюджету Слобожанської селищної територіальної громади | 13,8 | - | 13,8 | - | - | - | - |
| 2.5. Забезпечення твердим паливом (деревиною) з урахуванням витрат на перевезення деревини для пунктів обігріву та/або пунктів незламності визначених на території громади: - перевезення деревини до пунктів обігріву та/або пунктів незламності (Слобожанський ліцей № 1, Слобожанський ліцей № 2) - перевезення деревини до пункту обігріву та/або пункту незламності (КЗ Слобожанського ЗДО (ясла-садок) № 7 «КОЛОСОК») - перевезення деревини до пункту обігріву та/або пункту незламності (КП КЗ «Слобожанський Палац культури») | х Відділ освіти Слобожанської селищної ради КЗ Слобожанського ЗДО (ясла-садок) № 7 «КОЛОСОК» КП КЗ «Слобожанський Палац культури» | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади -/- -/- -/- | 260,630 91,96 80,0 88,67 | - - - - | - - - - | 260,630 91,96 80,0 88,67 | - - - - | - | - - - - |
| 2.6. Комплектація пунктів обігріву та/або пунктів незламності визначених на території громади матеріальними цінностями для сталого їх функціонування (термопоти для гарячих напоїв, подовжувачі мережеві для зарядки мобільних пристроїв, засоби освітлення приміщень, пально-мастильні матеріали, портативні зарядні станції, інвенторні генератори): - придбання термопотів, подовжувачів мережевих, засобів освітлення приміщень для сталого функціонування пунктів обігріву та/або пунктів незламності (КЗ Слобожанський ліцей № 1, КЗ Слобожанський ліцей № 2, КЗ «Скрипаївська ЗОШ І-ІІІ ст., КЗ «Геніївська ЗОШ І-ІІ ст.», КЗ «Шебелинська ЗОШ І-ІІІ ст.», КЗ «Нижньобишкинська ЗОШ І-ІІ ст.) - придбання термопотів, подовжувачів мережевих, засобів освітлення приміщень для сталого функціонування пунктів обігріву та/або пунктів незламності (КЗ Слобожанського ЗДО (ясла-садок) № 7 «КОЛОСОК») - придбання подовжувачів мережевих, засобів освітлення приміщень для сталого функціонування пунктів обігріву та/або пунктів незламності (КП КЗ «Слобожанський Палац культури») - придбання термопотів, подовжувачів мережевих, засобів освітлення приміщень для сталого функціонування пунктів обігріву та/або пунктів незламності (КЗ «Лиманський сільський будинок культури», КЗ «Шелудьківський будинок культури») -придбання мастила моторного напівсинтетичного та палива для забезпечення роботи генераторів на визначених пунктах обігріву у закладах загальної середньої освіти -придбання палива для забезпечення роботи генераторів на визначених пунктах обігріву у закладах відділу культури, туризму молоді та спорту - придбання дизельного палива та бензину для роботи генераторів на пункті незламності (КП КЗ «Слобожанський Палац культури») -придбання мастила моторного та палива для забезпечення роботи генераторів на пункті обігріву (КЗ Слобожанського ЗДО (ясла-садок) № 7 «КОЛОСОК») - придбання портативних зарядних станцій, інвенторних генераторів, супутникових систем Starlink з адаптерами для організації життєзабезпечення населення Слобожанської селищної територіальної громади, розгортання та утримання тимчасових стаціонарних пунктів обігріву та/або пунктів Незламності в умовах воєнного стану в Україні з урахуванням можливої складної ситуації з енергозабезпеченням в Україні в осінньо-зимовий період 2023-2024 років - оплата послуг з підключення до мережі супутникового зв’язку Starlink з подальшим доступом до Інтернету | х Відділ освіти Слобожанської селищної ради КЗ Слобожанського ЗДО (ясла-садок) № 7 «КОЛОСОК» КП КЗ «Слобожанський Палац культури» Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Відділ освіти Слобожанської селищної ради Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради КП КЗ «Слобожанський Палац культури» КЗ Слобожанського ЗДО (ясла-садок) № 7 «КОЛОСОК» Слобожанська селищна рада -/- | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- | 1401,671 84,311 18,247 10,091 28,678 215,205 46,224 89,640 60,18 840,995 8,1 | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | 1203,571 84,311 18,247 10,091 28,678 215,205 46,224 89,640 60,18 650,995 - | 198,1 - - - - - - - - 190,0 8,1 | - | - - - - - - - - - - - |
| 2.7. На встановлення джерела резервного живлення, а саме: виконання послуги з підключення генератору, монтажем контуру заземлення та пусконалагоджувальними роботами в будівлі колишнього ДНЗ № 6, розташованого за адресою: смт. Слобожанське, вул. Лермонтова, 21 | Слобожанська селищна рада | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 39,00 | - | - | 39,00 | - | - | - |
| 2.8. На придбання оливи для двигунів дизельних генераторів, антифризу для систем охолодження генераторів, електроліту для акумуляторів генераторів. | Слобожанська селищна рада | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 12,8 | - | - | 12,8 | - | - | - |
| 2.9. На придбання дизельного пального для заправки генераторів що забезпечуватимуть безперебійну роботу селищної ради у разі відключення електропостачання та блекаутів | Слобожанська селищна рада | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 168,00 | - | - | 168,00 | - | - | - |
| 2.10. На придбання захисного металевого навісу для генераторної станції розташованого за адресою: с-ще Слобожанське, вул. Миру, 7 (з метою забезпечення безперебійної роботи системи електропостачання відділів Слобожанської селищної ради) | Слобожанська селищна рада | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 49,9 | - | - | - | 49,9 | - | - |
| 2.11.На придбання електричного приладдя та супутніх товарів для підключення генераторів | Слобожанська селищна рада | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 6,945 | - | - | - | 6,945 | - | - |
| 2.12.Придбання спеціалізованого препарату (інстекцитиду) для оброблення сарани | Слобожанська селищна рада | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 98,5 | - | - | - | 98,5 | - | - |
| 2.13.Оплата послуг з авіахімічної обробки із застосуванням Агро-дронів | Слобожанська селищна рада | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 99,8 | - | - | - | 99,8 | - | - |
| Всього на забезпечення належного рівня захисту населення і території від НС |  |  | 36957,370 | 82,0 | 1127,752 | 9643,494 | 26104,124 | - | - |
| 3. Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців і навчання населення з питань цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Організація навчання фахівців з питань цивільного захисту у «Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області»: - працівників виконавчого комітету і комунальних підприємств селищної ради | Відділ мобілізаційної роботи, з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами Слобожанської селищної ради | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 30,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | - | 5,0 | 5,0 |
| 3.2 Організація навчання керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту суб’єктів господарювання в „Навчально-методичному центрі ЦЗ та безпеки життєдіяльності Харківської області” | Керівники суб’єктів господарювання | Власні кошти підприємств | + | + | + | + | + | + | + |
| 3.3 Розвиток навчально-консультативних пунктів з питань ЦЗ в селищній раді (друкування плакатів, буклетів, листівок і розповсюдження їх серед населення) | Відділ мобілізаційної роботи, з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами Слобожанської селищної ради, старости селищної ради | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 8,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 |
| Всього на підготовку та підвищення кваліфікації фахівців і навчання населення з питань цивільного захисту |  |  | 38,5 | 12,5 | 6,5 | 6,5 | - | 6,5 | 6,5 |
| 4.Здійснення організаційних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проведення паспортизації потенційно небезпечних об’єктів та ведення їх реєстру. | Чугуївське РУ ГУ ДСНС України в Харківській області, керівники ПНО | Власні кошти підприємств | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.2. Контроль за створенням локальних систем виявлення загрози виникнення НС на ОПН і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження персоналу зазначених об’єктів у разі виникнення аварій. | Чугуївське РУ ГУ ДСНС України в Харківській області, керівники ПНО | Власні кошти підприємств | + | + | + | + | + | + | + |
| 5. Попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки на території селищної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Забезпечення створення і функціонування КУ місцева пожежна охорона Слобожанської селищної ради Чугуївського району, а саме - придбання та меблів (стільці, столи, шафи для одягу та документів) - виділення коштів на державну реєстрацію 2 пожежних автомобілів | Слобожанська селищна рада | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 20,7 18,7 2,0 | + - - | + - - | 20,7 18,7 2,0 | + - - | + - - | + - - |
| 5.2. Забезпечення виконання правил та норм пожежної безпеки в загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах, закладах культури, закладах охорони здоров'я селищної ради та на об’єктах які належать до сфери управління селищної ради, а саме проектування системи пожежної сигналізації в приміщеннях селищної ради: - за адресою: cмт. Слобожанське, вул. Миру,7 - за адресою: cмт. Слобожанське, вул. Лермонтова, 21. | Відділ освіти Слобожанської селищної ради, відділ культури, туризму, молоді та спорту селищної ради, КНП “Слобожанська лікарня”, Слобожанська селищна рада, відділ запобігання надзвичайним ситуаціям Чугуївського РУ ГУ ДСНС України в Харківській області | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 42,0 14,6 27,4 | 42,0 14,6 27,4 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5.3.Надання субвенцій для забезпечення пальним для реагування на масштабні НС та викликів підрозділу протипожежної служби ЦЗ (58 Державної пожежної рятувальної частини 10 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Харківській області) | ГУ ДСНС України в Харківській області (за згодою) | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 1075,0 | 250,0 | 250,0 | 275,0 | 300,0 | - | - |
| 5.4. Надання субвенцій для закупівлі форменого одягу для особового складу 58 Державної пожежної рятувальної частини 10 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Харківській області | ГУ ДСНС України в Харківській області (за згодою) | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 225,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | - | - | - |
| 5.5 Надання субвенцій для закупівлі пожежно-технічного обладнання для відділення 34 Державного пожежного рятувального посту 11 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Харківській області з охорони об’єктів (м. Харків) | ГУ ДСНС України в Харківській області (за згодою) | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 65,0 | - | - | 65,0 | - | - | - |
| 5.6. Надання субвенцій для придбання обладнання та матеріалів з метою покращення матеріально-технічної бази, проведення поточного ремонту приміщень 58 Державної пожежної рятувальної частини 10 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Харківській області | ГУ ДСНС України в Харківській області (за згодою) | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 575,0 | - | - | 75,0 | 500,0 | - | - |
| 5.7. Надання субвенцій на проведення поточних ремонтів приміщень (навчальні класи, душеві та приміщення для їх розміщення) та придбання предметів короткострокового користування для Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій | Міжрегіональний центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування Держаної служби України з надзвичайних ситуацій | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | - |
| 5.8.Забезпечення діяльності КУ «Місцева пожежна охорона Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області» (за рахунок базової дотації) | КУ «Місцева пожежна охорона Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області» | Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади | 1042,902 | - | - | - | 1042,902 | - | - |
| 5.8.1.Заробітна плата | -/- | -/- | 798,256 | - | - | - | 798,256 | - | - |
| 5.8.2. Нарахування на оплату праці | -/- | -/- | 174,501 | - | - | - | 174,501 | - | - |
| 5.8.3.Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | -/- | -/- | 36,267 | - | - | - | 36,267 | - | - |
| 5.8.4.Оплата послуг (крім комунальних) | -/- | -/- | 7,878 | - | - | - | 7,878 | - | - |
| 5.8.5.Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | -/- | -/- | 26,0 | - | - | - | 26,0 | - | - |
| Всього на попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки на території ради |  |  | 3245,602 | 367,0 | 325,00 | 710,7 | 1842,902 | - | - |
| 6. Евакуація (вивезення) цивільного населення із місцевості де ведуться бойові дії, та з небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на транспортні послуги за рахунок коштів резервного фонду селищного бюджету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Забезпечення та оплата транспортних послуг для евакуації цивільного населення з місцевості де ведуться бойові дії та з небезпечних територій у безпечні місця. | Слобожанська селищна рада | Резервний фонд бюджету Слобожанської селищної територіальної громади | 250,00 | - | 250,00 | - | - | - | - |
| Всього на евакуацію (вивезення) цивільного населення із місцевості де ведуться бойові дії, та з небезпечних територій у безпечні місця |  |  | 250,00 | - | 250,00 | - | - | - | - |
| 7.Забезпечення та оплата транспортних послуг для перевезення гуманітарної допомоги населенню Слобожанської селищної територіальної громади за рахунок коштів резервного фонду селищного бюджету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Організація та здійснення транспортних послуг для перевезення гуманітарної допомоги населенню Слобожанської селищної територіальної громади | Слобожанська селищна рада | Резервний фонд бюджету Слобожанської селищної територіальної громади | 553,653 | - | 553,653 | - | - | - | - |
| Всього на забезпечення та оплата транспортних послуг для перевезення гуманітарної допомоги населенню Слобожанської селищної територіальної громади за рахунок коштів резервного фонду селищного бюджету. |  |  | 553,653 | - | 553,653 | - | - | - | - |
| Всього на виконання Програми |  |  | 41081,525 | 468,9 | 2270,305 | 10367,894 | 27947,026 | 13,7 | 13,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 27960,726 |  |  |

Примітка: (+)  рік виконання заходу.

Секретар селищної ради                                                                                                                                                                                                          Галина КУЦЕНКО